## activities
Id | Description | Duration | Start | Finish | PredecessorsId | SuccessorsId | Cost
6 | Get money | 36h0m0s | 2024-01-15 19:51 | 2024-01-17 07:51 |  | 2,3,1 | 0
1 | Tip landlord | 6h0m0s | 2024-01-17 07:51 | 2024-01-17 13:51 | 6 | 4 | 10000
2 | Buy eggs | 20m0s | 2024-01-17 07:51 | 2024-01-17 08:11 | 6 | 5 | 20
3 | Buy pan | 15m0s | 2024-01-17 07:51 | 2024-01-17 08:06 | 6 | 5 | 30
5 | Cook eggs | 10m0s | 2024-01-17 08:11 | 2024-01-17 08:21 | 2,3 | 4 | 0
4 | Eat eggs | 5m0s | 2024-01-17 13:51 | 2024-01-17 13:56 | 5,1 |  | 0