## activities
Id | Description | Duration | Start | Finish | PredecessorsId | SuccessorsId | Cost
6 | Get money | 36h0m0s | 2024-01-16 11:56 | 2024-01-17 23:56 |  | 2,3,1 | 0
1 | Tip landlord | 6h0m0s | 2024-01-17 23:56 | 2024-01-18 05:56 | 6 | 4 | 10000
2 | Buy eggs | 20m0s | 2024-01-17 23:56 | 2024-01-18 00:16 | 6 | 5 | 20
3 | Buy pan | 15m0s | 2024-01-17 23:56 | 2024-01-18 00:11 | 6 | 5 | 30
5 | Cook eggs | 10m0s | 2024-01-18 00:16 | 2024-01-18 00:26 | 2,3 | 4 | 0
4 | Eat eggs | 5m0s | 2024-01-18 05:56 | 2024-01-18 06:01 | 5,1 |  | 0